1. **आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन योजनाः**

**ख. नेपाली सेनातर्फ**

| बुँदा नं.  (१) | नीति तथा कार्यक्रम (सूचक इकाई सहित)  (२) | आधार वर्ष २०७४/७५ को अवस्था  (३) | आ.व.२०७९/८० सम्मको लक्ष्य  (४) | बजेट तथा कार्यक्रम  (५) | सूचक  (६) | आ.व.२०७५/७६ को लक्ष्य | | | | कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय  (११) | सहयोगी निकाय  (१२) | कै.  (१३) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वार्षिक  (७) | प्रथम चौमासिक  (८) | दोस्रो चौमासिक  (९) | तेस्रो चौमासिक  (१०) |
| 50 | पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । | (१) नेपाली सेना र राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरुबाट ५४ कि.मि.को दुरी भित्र पर्ने विभिन्न खण्डहरुमा फर्मेशनलेभल सम्मको अर्थवर्क कटिङ्गको कार्य भइरहेको ।  (२) ५ वटा बेलिबृज सम्पन्न हुने क्रममा रहेको।  (३) ५ वटा नयाँ क्याम्प खडा ।  (४) केन्द्रिय कार्यालय निर्माण ।  (५) २०३०९ रुख कटान कार्य सम्पन्न गर्ने । | **काठमाण्डौ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्मणा कार्य सम्पन्न गर्ने** | **बुँदा नं.163**  काठमाण्डौ-निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण |  |  | आ.व.०७४/७५ मा शुरु भएको ५४ कि.मि. खण्डको फर्मेशन लेभलको अर्थवर्क कार्य आंशिक रुपमा सम्पन्न गर्ने | थप बजेट बिनियोजना हुनुपर्ने  ठुला तथा अग्ला पुल र सुरुङ्गमार्गको कार्य प्रारम्भ गर्ने। | थप बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने  प्रथम चौमासिकबाट शुरु गरिएको कार्यको निरन्तरता |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-1  रुख कटान, बेलिबृज, नयाँ क्याम्प खडा र फर्मेशन लेभलको कार्य |  |  | काठमाण्डौ-निजगढ द्रुत मार्ग - बिनियोजन बजेट र कार्यक्रम (आ.व.०७५/७६)  (१) ५४ कि.मि. खण्डको फर्मेशन लेभलको अर्थवर्क कार्यलाई निरन्तरता दिने ।  (२) १४ वटा बेलिबृजको निर्माण गर्ने  (३) Cross Drainage निर्माण गर्ने  (४) सुरुङ्गमार्गको निर्माण कार्य  शुरु गर्ने ।  (५) परामर्शदाता खरिद गर्ने | * रुख कटान कार्य सम्पन्न गर्ने * बेलिबृज निर्माण कार्य पुरा हुने | काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना  (ख) बिनियोजन भएको रकमः रु.१०.४० अर्ब  चालु कार्यको निरन्तरता |  |  |  | नेपाली सेना | रक्षा मन्त्रालय,  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय |  |
|  | माइलस्टोन  रुख कटान कार्य र ५ वटा बेलिबृज निर्माण कार्य पुरा हुने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-2  ठेक्का पट्टा, फर्मेशन लेभलिङ्ग, बेलिबृज निर्माण, Corss Drainage, परामर्शदाता खरिद र सुरुङ्गमार्ग निर्माण शुरु |  |  |  | ठे.बाट खण्ड खण्डमा कार्य शुरु, बेलिबृजको काम सम्पन्न र करिब ३५% अर्थवर्कको कार्य सम्पन्न | निरन्तरता | निरन्तरता | निरन्तरता | * निर्माण कार्य सम्पन्न * सुरुङ्ग मार्ग निर्माण शुरु |  |  |  |
|  | माइलस्टोन  थप ९ बेलिबृज निर्माण, ठेकेदारबाट प्याकेजमा काम, फर्मेशन लेभलको काम र सुरुङ्गमार्ग निर्माण कार्य |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । | (क) कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माण  यस करिडोर अन्तर्गत नेपाली सेनाद्वारा ७६ कि.मि. खण्डको ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न । | आ.व. ०७६/७७ मा ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्ने र उत्तरी नाका कोरला देखी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोड्ने। | **बुँदा नं.166**  काली गण्डकी करिडोर सडक निर्माण- बजेट विनियोजन हुन बाँकी  कार्यक्रम   * ट्रयाक निर्माण * डबल लेनको सडक निर्माण |  |  |  |  |  |  | रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय |  |
|  | क्रियाकलाप-1  ७६ कि.मि. खण्डको ट्रयाक निर्माण  माइलस्टोन  करिडोरको ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने |  |  |  | ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | बजेट बिनियोजनको आधारमा तय गरिने |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-२  डबल लेनको सडक निर्माण  माइलस्टोन  डबल लेनको बाटोको निर्माण शुरु हुने |  |  |  | डबल लेनको सडक कार्य बजेट बिनियोजनको आधारमा तय गरिने |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । | (ख) कर्णाली-करिडोर सडक निर्माण आयोजना  हालसम्म ८३ कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न । | आ.व.०७६/७७ सम्म ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने । | **बुँदा नं. १६७**  कर्णाली-करिडोर सडक निर्माण आयोजना - बजेट बिनियोजन हुन बाँकी  कार्यक्रम   * ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने * गमगढी-नाग्मा, सिमिकोट-हिल्सा र दुनै मरिमलापास खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-1  २० कि.मि. खण्डको ट्रयाक निर्माण  माइलस्टोन  करिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने |  |  |  | १४५.कि.मि. ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | बजेट विनियोजनको आधारमा तय गरिने | निरन्तरता | निरन्तरता | निरन्तरता |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-२  सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति  माइलस्टोन  गमगढी-नाग्मा, सिमिकोट-हिल्सा र दुनै-मरिमलापास खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति |  |  |  |  | बजेट विनियोजनको आधारमा तय गरिने | निरन्तरता | निरन्तरता | निरन्तरता |  |  |  |
|  | पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । | (ग) जाजरकोट-डोल्पा (दुनै) सडक निर्माण आयोजना  हालसम्म ११५.६० कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न । | (ग) २०७५ असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने | **बुँदा नं.१६६**  (ग) जाजरकोट-डोल्पा (दुनै) सडक निर्माण आयोजना  ११७.७७ कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१  ट्रयाक निर्माण कार्य  माइलस्टोन  आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने |  |  |  | ट्रयाक सम्पन्न |  | हस्तान्तरण गर्ने |  |  | नेपाली सेना | रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय |  |
|  | पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । | बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभञ्ज्याङ्ग सडक निर्माण आयोजना (११८ कि.मि.)  (१) २ वटा क्याम्प स्थापना ।  (२) १५ कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न । | बेनिघाट-आरुघाट-लार्केभञ्जयाङ्ग सडक निर्मण कार्य पुरा गर्ने | **बुँदा नं.१६६**  बजेट ७ करोड ४६ लाख  कार्यक्रम   * ५ कि.मि.ट्रयाक निर्माण गर्ने * बेलिबृज निर्माण * खुलेको ट्रयाकको स्तरोन्नति |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१   * बेशक्याम्प निर्माण * बेलिबृज २ निर्माण * ५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण * १५ कि.मि.खुलेको ट्रयाकको स्तरोन्नति   माइलस्टोन  २० कि.मि. ट्रयाक खोल्ने कार्य पुरा गर्ने |  |  |  | २० कि.मि. ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | ५ कि.मि. ट्रयाक र बेलिबृज निर्माण गर्ने | * निर्माण कार्यको निरन्तरता * वेश क्याम्प निर्माण * ट्रयाकको स्तरोन्नति | * कार्यको निरन्तरता * बेलिबृज निर्माण | कार्यको निरन्तरता |  |  |  |
| 97 | पुनर्निर्माणका प्रक्रियाहरुलाई सरल बनाई भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना सम्पदा तथा पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माणमा तिब्रता दिईनेछ ।   * बहुवर्षिय पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता | पूर्ण क्षतिग्रस्त २१० भौतिक संरचना मध्ये ५१ वटाको निर्माण कार्य पुरा भएको र ६ वटा संरचनाको निर्माण भइरहेको । | क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको निर्माण भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र निर्माण गर्न बाँकी १५४ पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने । | **बुँदा नं.१७८**  पुनर्निर्माण बजेट रु.1236435000  कार्यक्रम  वहुवर्षिय योजनाका निम्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने   * सैनिक मुख्यालय भद्रकाली * सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली * लक्ष्मीनिवास महाराजगन्ज * वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी * गणेशदल गण तोपखाना |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-1  सैनिक मुख्यालय निर्माणलाई निरन्तरता दिदै आ..व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।  माइलस्टोन  सैनिक मुख्यालयको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  |  | सैनिक मुख्यालय भवनको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न हुने | सैनिक मुख्यालयको भौतिक निर्माण सम्पन्न गर्ने | चालु निर्माणको निरन्तरता | चालु निर्माणको निरन्तरता | निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | नेपाली सेना | रक्षा मन्त्रालय  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण |  |
|  | क्रियाकलाप-२  भैरवनाथ गण, लक्ष्मीनिवासको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने  माइलस्टोन  भैरवनाथ गण, लक्ष्मीनिवासको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.२० करोड | भैरवनाथ गणको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने | भैरवनाथ गणको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने | चालु निर्माणको निरन्तरता | चालु निर्माणको निरन्तरता | निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-३  वीरेन्द्र अस्पतालको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने  माइलस्टोन  वीरेन्द्र अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१४ करोड | वीरेन्द्र अस्तपालको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने | वीरेन्द्र अस्पतालको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने | चालु निर्माणको निरन्तरता | चालु निर्माणको निरन्तरता | निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-४  गणेशदल गणको अधिकृत मेश, पदिक वासस्थान, मल्टीस्टोरी जवान लाईन (१२० वेड) सम्पन्न गर्ने  माइलस्टोन  गणेशदल गण संरचनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१३ करोड ४५ लाख ७४ हजार  कार्यक्रम   * अधिकृत मेश * पदिक वासस्थान * मल्टिस्टोरी * जवान लाईन निर्माण | नयाँ संरचनाहरुको भौतिक निर्मण कार्य सम्पन्न हुने | गणेशदल गणको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने | चालु निर्माणको निरन्तरता | चालु निर्माणको निरन्तरता | निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-५  सैनिक प्रहरी गणको कार्यालय भवन, अधिकृत निवास, पदिक निवास, जवान भान्छा र स्टोरहरुको निर्माण  माइलस्टोन  सैनिक प्रहरी गणको संरचनाहरुको भौतिक निर्माण |  |  | बजेट रु.२ करोड  कार्यक्रम   * कार्यालय भवन * अधिकृत निवास * पदिक निवास * जवान भान्छा र स्टोरहरुको निर्माण | नयाँ संरचनाहरुको भौतिक निर्मण | सैनिक प्रहरी गणको भौतिक संरचाहरुको निर्माण गर्ने | चालु निर्माणको निरन्तरता | चालु निर्माणको निरन्तरता | निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | नेपाली सेना |  |  |
|  | **नेपाली सेनाको १० वर्षीय दीर्घकालिन योजनाको निरन्तरता** | १० वर्षे कार्ययोजना अनुसार निर्माण हुनुपर्ने ५८५० पूर्वाधारहरु मध्ये यस आ.व.मा २१७ सम्पन्न भई जम्मा २९१९ पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न । | ५८५० पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने । | बजेट रु. १ अर्व ७६ करोड ८३ लाख  कार्यक्रम   * बंकरदेखी व्यारेक कार्यक्रमको निरन्तरता * १६९ वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने * पूर्वी पृतना अन्तर्गत-१३ * मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गत-१८ * मध्य पृतना अन्तर्गत-12 * पश्चिम पृतना अन्तर्गत- २० * मध्य पश्चिम पृतना अन्तर्गत-२० * उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गत-१० * सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गत-१४ * उपत्यका पृतना अन्तर्गत-६२ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-1  पूर्वी पृतना अन्तर्गत निवास भवन, भान्छा र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।  माइलस्टोन  प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१२ करोड ९० लाख  कार्यक्रम   * निवास भवन-10 * भान्छा- १ * अन्यभवन - २ निर्माण गर्ने | पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-२  मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।  माइलस्टोन  प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१६ करोड ६४ लाख  कार्यक्रम   * निवास भवन-७ * कार्यालय भवन- १ * किचन/डाइनिङ्ग - ४ निर्माण गर्ने | मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-३  मध्य पृतना अन्तर्गत निवास भवन, किचन/डायनिङ्ग भान्छा र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।  माइलस्टोन  प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.११ करोड ८ लाख  कार्यक्रम   * निवास भवन-८ * किचन/डाइनिङ्ग-1 * अन्यभवन - ३ निर्माण गर्ने | मध्य पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | मध्य पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-४  पश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।  माइलस्टोन  प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१९ करोड ३० लाख  कार्यक्रम   * निवास भवन-10 * कार्यालय भवन- 1 * किचन/डाइनिङ्ग- 3 * अन्यभवन - 6 निर्माण गर्ने | पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-५  मध्यपश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।  माइलस्टोन  प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१७ करोड २२ लाख  कार्यक्रम   * निवास भवन-८ * किचन/डाइनिङ्ग- 4 * अन्यभवन - ८ निर्माण गर्ने | मध्य पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | मध्य पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-६  उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।  माइलस्टोन  प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.८ करोड ५० लाख  कार्यक्रम   * निवास भवन-५ * किचन/डाइनिङ्ग- १ * अन्यभवन - ४ निर्माण गर्ने | उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-७  सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।  माइलस्टोन  प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.११ करोड १२ लाख  कार्यक्रम   * निवास भवन-६ * कार्यालय भवन-2 * किचन/डाइनिङ्ग- १ * अन्यभवन - ५ निर्माण गर्ने | सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-८  उपत्यका पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।  माइलस्टोन  प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.८० करोड ७ लाख  कार्यक्रम   * निवास भवन-३0 * कार्यालय भवन-२ * किचन/डाइनिङ्ग- १० * अन्यभवन - २० निर्माण गर्ने | उपत्यका पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | उपत्यका पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | **नेपाली सेनाको १० वर्षीय दीर्घकालिन योजनाको निरन्तरता** | **(क) विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिः-**  (१) विपद् व्यवस्थापन तर्फ सहमती भएको रु.३ अर्बको सहमती प्राप्त भए अनुसार करिब ५७ करोडको विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीहरु खरिद गरिएको र करिब २ अर्ब ४३ करोड बराबरको ३ वटा हवाई साधन (मिडियम हेलिकप्टर-१ र लाईट हेलिकप्टर-२) को खरिद सम्झौता भई प्राप्त हुन बाँकी रहेको ।  (२) फायर फाइटिङ्ग ३, डेड बडी म्यानेजमेन्ट २, CSSR/MFR ६, TLSR ४, वाटर मेनसिप ३, क्याम्प म्यानेजमेन्ट तालिम २ पटक सञ्‍चालन गरिएको । | विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि | **बुँदा नं.219**  **नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी आधुनिक र व्यावसायिक तुल्याइनेछ।** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-1  हवाई साधन मिडियम १ र लाईट २ आगामी भाद्रसम्म प्राप्त हुने क्रममा रहेको ।  माइलस्टोन   * पाइलट तथा इन्जिनियरहरुले सम्बन्धित देशबाट तालिम लिइरहेको । * प्रतितपत्र खोली २०% भुक्तानी दिइ सकिएको । |  |  | बजट ३ अर्ब21  कार्यक्रम   * मिडियम हेलिकप्ट १ इटलीबाट र लाइट हेलिकप्टर १/१ क्रमशः फ्रान्स र अमेरिकाबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेको । | हेलिकप्टरहरु प्राप्त हुने | (क) विपद् व्यवस्थापनको उपकरण तथा हवाई साधन खरिद हुने | आ.व.७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम मिडियम हेलिकप्टर १ प्राप्त हुने | आ.व.७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम लाईट हेलिकप्टर २ र विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने | सामान प्राप्त भई सन्चालनमा आउने | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-२  विपद् व्यवस्थापन सामग्री खरिद गर्ने  माइलस्टोन   * प्राथमिकताको आधारमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री खरिद गरी तालिम सन्चालन हुने । |  |  | कार्यक्रम   * CSSR, Fire Fighting Engineering Equipment सामग्री खरिद गर्ने ।   विपद् व्यवस्थापन तालिम सन्चालन गर्ने | विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने | ,, | विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने | विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने | सामान प्राप्त भई सन्चालनमा आउने | नेपाली सेना |  |  |
|  |  | (ख) **हवाई क्षमता अभिवृद्धिः**- MI17 V5 हेलिकप्टर-२, Medium VVIP हेलिकप्टर-१, Fixed Wing Aircraft-१ र Trainer जहाज-२ खरिद सम्झौता सम्पन्न भई प्राप्त हुन बाँकी रहेको । | हवाई क्षमता अभिवृद्धि हुने |  |  |  |  |  |  | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१  नेपाली सेनाको हवाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने हवाई साधनहरु खरिद गर्दे जाने माइलस्टोन   * खरिद सम्झौता भएको * प्रतितपत्र खोल्ने कार्य भएको * इन्जिनियर, पाइलटहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको |  |  | कार्यक्रम  निम्न अनुसारको हवाई साधनहरुको सम्झौता भई प्राप्त हुने क्रममा रहेको ।   * MI17V5 हेलिकप्टर-२ * Medium VVIP हेलिकप्टर-१ * Fixed Wing Aircraft-१ * Trainer जहाज-२ | हवाई साधन प्राप्त हुने | (१) आ.व.०७४/७५ मा सम्झौता भएको हवाई साधन प्राप्त हुने । | आ.व.०७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम केही हवाई साधन प्राप्त हुने | आ.व.०७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम केही हवाई साधन प्राप्त हुने | ६ वटा हेलिकप्टरहरु प्राप्त हुने |  |  |  |
|  |  | (ग) **सैनिक सामग्री उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिः**- खरिद प्रक्रियामा रहेका Detonator Plant, Double Base Propellant Production Plant, 7.62mm Ammunition Production Line मध्ये Double Base Propellant Production Plant र 7.62mm Ammunition Production Line को सम्झौता भई खरिद प्रक्रिया भइरहेको । | नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।  नेपाली सेना लगायत अन्य सुरक्षा निकायहरुको समेत स्मल आर्मस एम्युनिशनको माग पूर्ति गर्ने र ५.५६ एम्युनिशन उत्पादनको लागि आवश्यक Double Base Propellant समेत स्वदेशमै उत्पादन गर्ने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१   * नेपाली सेनाको स्मल आर्मस उत्पादनको लागि 7.62mm Primer Inserting, reveting and lacquering machine * 7.62 mm loading maching खरिद गर्ने   माइलस्टोन   * खरिद योजना तयार गर्ने * चरणबद्ध रुपमा खरिद गर्ने * प्राप्त भए पश्चात जडान गर्ने |  |  | कार्यक्रम  वार्षिक कार्यक्रम तथा खरिद योजना अनुसार स्पेशिफिकेशन तयार गरी खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने  मेशिन प्राप्त भए पश्चात जडान गर्ने | 7.62mm एम्युनिशन उत्पादन हुने | बजेट रु.३० करोड |  | 15 करोड | १५ करोड |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-२   * स्वयम्भू बारुदखाना कार्यालयलाई स्थानान्तरण गरी डबल बेश प्रोपेल्याण्ड प्लान्ट स्थापना गर्ने   माइलस्टोन   * स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको । * प्रतितपत्र खोल्ने * डबल बेश प्रोपेलेण्ड आपूर्ति भएपश्चात प्लान्टको स्थापना गर्ने । |  | ५.५६ मि.मि. एम्युनिशन स्वदेशमै उत्पादन हुने |  | डबल बेश प्रोपेलेण्डबाट उत्पादन हुने | बजेट बिनियोजना भए पश्चात योजना पेश गरिने |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-३   * डेटोनेटर प्लान्ट स्थापनाको लागि आवश्यक मेशिनरी र प्लान्टहरु खरिद गर्ने   माइलस्टोन   * स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको । * प्रतितपत्र खोल्ने |  |  |  | डेटोनेटर उत्पादन हुने | बजेट बिनियोजना भए पश्चात योजना पेश गरिने |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (घ) **जमिनि पारवहन क्षमता अभिवृद्धिः**- नेपाली सेनाको पदिक गण र अनाश्रित गुल्महरुमा न्यून मात्रामा यातायातका साधनहरु रहेकोले रु.१ अर्ब १६ करोड १४ लाख बराबरको १९७ वटा सवारी साधन मध्ये ६० वटा सवारी साधन प्राप्त भएको र १३७ वटा सवारी साधन प्राप्त हुने क्रममा रहेको । | (घ) नेपाली सेनाको जमिनि पारवहन क्षमता अभिवृद्धि हुने |  |  |  |  |  |  | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१   * जमिनि पारवहान क्षमता अभिबृद्धिको लागि प्राथमिकताको आधारमा सवारी साधन खरिद गरिने ।   माइलस्टोन   * स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको । * खरिद प्रक्रिया शुरु गरिने |  |  | बजेट रु.४९ करोड ६७ लाख  कार्यक्रम   * करिब 84 वटा सवारी साधन खरिद गर्ने   एस्कर्ट जिप/पि अप- 14  एम्बुलेन्स-11  बारुणयन्त्र-1  पिक अप/हार्डटप जिप-29  मिनिबस/माइक्रोबस-5  MPV-3  मोटरसाइकल-13  अन्य सवारी साधन-8 | सवारी साधनहरु प्राप्त हुने | नेपाली सेनाको जमिनि पारवहन क्षमता अभिबृद्धि गर्ने | खरिद प्रक्रिया शुरु | सवारी साधनहरु प्राप्त हुने | सवारी साधन प्राप्त भई प्रयोगमा आउने |  |  |  |
| 90 |  | (ङ) मेशिनरी औजार  (१) व्यक्तिगत हतियार नाल ६४९२ खरिद प्रक्रियामा रहेको। | (ङ) मेशिनरी औजार  (१) नेपाली सेनाको **प्रहार क्षमता अभिवृद्धि**  **गर्ने ।** | नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न  बजेट रु.२ अर्व १९ करोड ४१  कार्यक्रम  पुराना हतियारहरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै क्रमिक रुपमा M16 सिरिजका हतियारको व्यवस्थापन गरिने |  | (ङ) मेशिनरी औजार (रु.३ अर्ब ४५ करोड ४ लाख) |  |  |  | नेपाली सेना |  |  |
| क्रियाकलाप-१   * नेपाली सेनाको प्रहार क्षमता अभिबृद्धिको लागि प्राथमिकताको आधारमा हतियारहरु खरिद गरिने ।   माइलस्टोन   * स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको । * खरिद प्रक्रिया शुरु गरिने |  |  |  | नयाँ हतियार प्राप्त हुने | रु.२ अर्व १९ करोड ४१ लाख बराबरको हतियार तथा एम्युनिशन खरिद गर्ने । | २० प्रतिशत कार्य सम्पन्न | ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न | ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न |  |  |  |
| क्रियाकलाप-२   * अफिस इक्युप्मेन्टको साथै विभिन्न युनिटहरुलाई आवश्यक स्पेशल इक्युप्मेन्टहरु, सञ्चार उपरकण, इन्जिनियरिङ्ग इक्युपमेन्ट खरिद गर्ने ।   माइलस्टोन   * स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको । * खरिद प्रक्रिया शुरु गरिने |  |  |  | नयाँ इक्युप्मेन्टहरु प्राप्त हुने | रु.१ अर्ब २५ करोड ६३ लाख बराबरको रकमबाट अफिस इक्युप्मेन्टको साथै विभिन्न युनिटहरुलाई आवश्यक स्पेशल इक्युप्मेन्टहरु, सञ्चार उपरकण, इन्जिनियरिङ्ग इक्युपमेन्ट खरिद गर्ने। | २० प्रतिशत कार्य सम्पन्न | ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न | ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न |  |  |  |
| निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रमा समयानुकुल सुधार गरी प्रभावकारी बनाइनेछ । | सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ संशोधन प्रक्रियामा रहेको | नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली कार्यान्वयनको क्रममा आउने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१   * नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली संशोधनको लागि समिति गठन गर्ने   माइलस्टोन   * कार्यदल गठन * स्वीकृति माग * स्वीकृति पश्चात लागू गर्ने |  |  |  | कार्यदल गठन भएको | नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्ने | कार्यदल गठन गरी कार्य सम्पन्न गर्ने |  |  |  | रक्षा मन्त्रालय |  |
| 37 | **राष्ट्रपति चुरे संरक्षण** कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ | (क) क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थानको लागि नवलपरासीको दाउन्ने र सिरहाको अमाहामा ३ वटा नर्सरी व्याड निर्माण, तारवार सहित २ स्थानको करिव १३० हेक्टर जमिनमा १ लाख ८० हजार बोटबिरुवा वृक्षारोपण, ६ वटा तटबन्ध निर्माण, ३ वटा चेक ड्याम निर्माण ।  (ख) ताल, तलैया, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन (बढैया ताल, गजेडी ताल, कोइलही ताल र कमल दहमा ५ वटा पानीको नियन्त्रित निकास तथा चेक ड्यामा निर्माण १४ वटा, कुकिङ्ग सेड निर्माण ४, तलाउ तट तथा डुङ्गा घर निर्माण १० वटा, ह्युमपाइप सहितको पुल निर्माण ४ सहित अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण) | राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट वार्षिक रकम विनियोजन हुने भएकोले लक्ष्य एकिन नभएको | प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई गल्छी, पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ । ९२ |  | राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट वार्षिक रकम विनियोजन भए पश्चात कार्यक्रम तय गरिने । |  |  |  |  |  |  |

**२ . कार्यान्वयन निर्देशिका (Operational Manual) :**

माथि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका कार्यहरु सम्पादन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षहरू उल्लेख गरी छुट्टै कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

**३. नतिजा व्यवस्थापन**

संचालित कार्यक्रमहरूको प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू तयार गरी प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ । यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

**नोटः**

१. यस आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मुख्य मुख्य बुँदालाई आधारमानी कार्ययोजना तयार गरिएको ।

२. नेपाली सेनाको १० वर्षीय दीर्घकालिन योजना अन्तर्गत सन्चालन कार्यक्रमहरुलाई समेत यस कार्यक्रममा समावेश गरिएको ।

३. बजेट बिनियोजन नभएका कार्यक्रमहरुको लागि बजेट बिनियोजन भए पश्चात पुनः कार्ययोजना तयार गरी पेश गरिने ।

४. राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्गको अनुगमनको लागि उच्च स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहेको । सो को अलावा नेपाली सेनाको तर्फबाट अधिकार सम्पन्न निर्देशन समिति समेत रहेको ।

५. अन्य निर्माण तथा खरिद कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको लागि समितिहरु गठन गरिने ।

६. प्रत्येक कार्यक्रम स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।